## Project Planner
Gantt Chart
[5 empty] | Present Day: | 4 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | % Complete
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | January | [9 empty] | February | [26 empty] | March
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Gather Requirment | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Requiement Finalizing | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Create Wireframes | 4 | 2 | 4 | 2 | 35%
Detailed Design | 4 | 2 | 4 | 2 | 10%
Review | 4 | 2 | 4 | 2 | 0%
Implemnet the Data Directory | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Implemnet the ER diagrame | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Finalizing the ER | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Graphic Designing | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Coding (Stage 1) | 14 | 6 | 14 | 6 | 5%
Testing | 18 | 2 | 18 | 2 | 0%
Coding (Stage 2) | 20 | 6 | 20 | 6 | 0%
Testing | 24 | 2 | 24 | 2 | 0%
Coding (Stage 3) | 26 | 6 | 26 | 6 | 0%
Testing | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
Coding (Stage 4) | 32 | 6 | 32 | 6 | 0%
Testing | 36 | 2 | 36 | 2 | 0%
Documantation | 38 | 12 | 38 | 12 | 0%